GRIP國際科研合作試辦計畫

- 目的

為強化本校國際學術合作能量與整體學術影響力，特推動「GRIP國際科研合作推動計畫」，透過多層級合作架構與資源整合，深化國際科研合作與雙聯學位發展，提升本校國際競爭力。

本計畫以雙聯學位與國際合作為核心，達成以下目標：

- 鏈結國際頂尖學術機構（QS前200為原則），強化優質生源招募與國際能見度

- 拓展全球合作網絡（QS前700為原則），提升國際碩博生培育量能

- 強化跨國科研合作動能與學術產出效益

- 建立永續國際學術合作機制

- 推動架構及申請資格

- 本計畫採多層級整合推動機制，分為「院級策略聯盟」及「系級學術協作」兩大類型：

- 院級策略聯盟(整合型總計畫)：

以整體國際科研布局為目標，建立制度化合作機制，強化跨系整合與資源整合

  - 由學院(院長)提出申請

  - 組成跨系團隊：至少2個學系(學程)

- 系級學術協作(個別型或整合型子計畫)：

以深化既有國際合作關係與學術成果產出為目標，推動高密度學術合作

  - 由系所(主任/所長)提出申請，經院長同意

  - 由3位以上專任教師組成團隊(同一系所為原則)，得納入與他系所合聘之專任教師

- 重點合作學校優先推動原則

為強化與國際重點夥伴之合作深度，本計畫優先鼓勵與日本東京科學大學、法國格勒諾布爾大學及捷克馬薩里克大學等學校推動合作，並於資源配置與補助核定時予以優先考量

- 計畫期程及關鍵指標

- 計畫期程：

本計畫執行期間為115年7月1日至116年11月30日，採分期審核機制，各階段績效將作為後續補助核定及計畫延續之依據

- 績效指標與補助機制：

本計畫依院級及系級不同層級，採三階段績效指標核定補助

- 院級策略聯盟

全期補助以新臺幣至多300萬元為原則，並依系級學術協作案數，每增加1案加計至多新臺幣150萬元

| 階段 | KPI(必要) | 補助比例 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 115/7/1-12/31 | - 完成重點領域合作布局(如半導體、AI、能源等) - 完成督促系級雙聯學位合作意向書(MOU）簽署 - 完成院級雙聯學位合作意向書(MOU）簽署 | 40% |
| 第二階段 116/1/1-6/30 | - 完成院級主導之國際合作計畫申請(至少1件) - 完成輔導系級雙聯學位正式協議簽署 - 完成院級雙聯學位正式協議簽署 | 40% |
| 第三階段 116/7/1-11/30 | - 導入之外部資源（計畫/經費） - 建立國際學術聯盟或長期合作機制 | 20% |

- 系級學術協作

全期補助以新臺幣150萬元為上限

| 階段 | KPI(必要) |  |  | 補助額度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 115/7/1-12/31 | - 完成簽署雙聯學位合作意向書(MOU） - 完成國際合作研究計畫申請 (如國科會) - 合聘教研人員進入校內審查程序（至少3名） - 共同指導碩博生進入審查程序（至少3名） |  |  | 至多50萬 |
| 第二階段 116/1/1-6/30 | - 完成雙聯學位正式合作協議簽署 - 完成具體合作成果（如研究計畫申請、團隊互訪、工作坊、短期實習等，不得重複計算，至少2項） - 完成合聘教研人員聘任（至少3名） - 完成共同指導碩博生審查通過（至少3名） - 完成成果發表與合作交流（預計3月辦理） |  |  | 至多50萬 |
| 第三階段 116/7/1-11/30 | 依QS排名 KPI 目標值 | 前200 學術發展 | 201~700 人才培育 | 至多50萬 |
|  | 國際期刊論文（Q1以上）本校通訊／第一作者 | 3 |  |  |
|  | 國際期刊論文（Q2以上）本校通訊／第一作者 |  | 3 |  |
|  | 完成雙方學生申請或正式入學（雙聯學位生） | 碩1/博1 | 碩4/博2 |  |
|  | 提出申請國內外研究計畫或產學合作計畫 | 1 | 1 |  |
|  | 完成成果發表與合作校交流（9月辦理） | 1 | 1 |  |

- 加分績效指標

KPI

- 推薦申請本校玉山學者（短期三個月） - 國際碩博生招收人數或成長情形 - 獲校外研究計畫或產學合作補助 - 促成產學合作或技術移轉成果 - 擔任國際學術組織之正式職務 - 重要獎項（如國內外競賽、學術榮譽等） - 其他有助於提升國際科研合作之具體成果(如共同舉辦研討會等)

- 補助項目及經費說明

- 補助項目

業務費、國外差旅費、資本門

- 經費說明

補助經費依三階段分期核定結果，分別納入院及系所單位

- 申請說明及內容

- 計畫書內容（頁數以申請書所示為限）應包含以下項目：

- 國外合作機構介紹(含共同主持人簡歷)

- 跨國學術合作策略與執行規劃（含背景、方法及預期成果）。

- 經費規劃及績效說明（含出國差旅、雙聯學位推動規劃、關鍵領域發展、外擴效益及未來規劃，並說明學生支持輔導機制、預期招生人數等）

- 附則

- 主持人資料：國科會個人資料表及近五年代表性著作（至多五篇）

- 合作意向書

- 其他有利審查資料

- 成果與績效考評

- 各階段須繳交成果報告，作為績效考評依據

- 預計於116年3月及9月由國際處統籌辦理成果分享與校際交流

- 116年12月須完成成果推廣影片製作，以擴散計畫執行成效

- 未達績效指標者，得視情形調整經費、展延或終止補助

- 申請程序

- 受理時間：即日起至115年6月15日（星期一）止，逾期不予受理

- 申請方式：採線上申請（https://forms.gle/ac7WsGdeXQycSqqt7）

- 審查重點

本計畫審查將綜合考量申請團隊之國際合作基礎、執行能力及預期效益，重點如下：

- 國際合作對象與策略性

合作學校之國際聲譽與學術能量（如QS最新排名），以及與本校重點發展領域及策略夥伴關係之契合度

- 雙聯學位與合作機制可行性

雙聯學位規劃之完整性與可行性，包括合作模式、推動進程（MOU至正式協議）、學生來源及招生機制等

- 研究團隊整合與執行能力

團隊組成之合理性、跨系整合程度（院級）或合作深度（系級），以及過往國際合作或研究成果經驗

- 預期成果與國際影響力

具體規劃可衡量之成果（如國際期刊論文、國際碩博生培育、外部計畫爭取等），並具長期發展潛力

- 資源整合與延續發展性

具備導入外部資源（如國科會、產學合作等）之潛力，並能建立永續運作之國際合作機制

- 其他注意事項

- 已獲補助者，不得以同一計畫內容重複申請本校其他國際研究合作相關經費

- 本案不列入研發處計畫專案列管額度計算（每人至多2案）

- 有境外校媒合需求或相關資訊，請洽本校國際處

- 本須知未盡事宜，得視實際需要補充修正，並另行公告

- 本案承辦人

研究發展處學術發展組 余明蓉小姐 分機50926

境外校媒合需求或相關資訊，請洽本校國際處 鄭小姐 06-2757575 分機 50964